## Planilha1
Product Backlog
ID | Sprint | US | Estimativa de esforço | Critério de aceitação | Backlog
US02 | 1 | eu, enquanto usuário, quero ver um protótipo de como ficará o projeto, para ter uma noção de como o projeto vai ficar. |  | Um protótipo feito no figma que tenha a estrutura do projeto e os dados reias de pelo menos um dos procedimentos | Wireframe
US03 | 2 | eu, enquanto usuário, quero saber quais consultas, tratamentos, procedimentos e uso de medicamento entre os anos de 2019 a 2022 aumentaram ou diminuiram a cada ano, para poder relacionar com a covid longa. |  | Uma interface que tenha graficos mostrando um aumento e declínio dos procedimentos a cada ano. | Pagina de análise
US01 | 2 | eu, enquanto usuário, quero escolher a cidade a qual ver as informações, para facilitar o meu entendimento |  | uma interface que dé para selecionar as cidades de SJC, Taubaté e Jacareí. | Pagina home
US04 | 3 | eu, enquanto usuário, quero relacionar os aumentos e declínios de consultas, tratamentos, procedimentos e uso de medicamento entre os anos de 2019 a 2022 entre eles e a assuntos externos, para quais destes a covid longa impactou mais. |  | Um texto informativo que explique que acontecimento pode ter acarretado o aumento ou declínio. | Janela explicativa
US05 | 3 | eu, enquanto usuário, quero saber se há uma relação entre o covid-19 e o aumento e diminuição das consultas, tratamentos, procedimentos e uso de medicamento entre os anos de 2019 a 2022, para saber o quanto a covid longa os impactou. |  | Um texto informativo que explique que acontecimento pode ter acarretado o aumento ou declínio. | Janela explicativa
US08 | 3 | eu, enquanto usuário, quero saber em porcentagem o quanto as consultas, tratamentos, procedimentos e uso de medicamento ocupava no SUS no periodo pós e pré pandemia, para facilitar o entendimento do aumento e declínio destes. |  | Um modo de ver a porcentagem do quanto o procecimento desejado ocupava no SUS a cada ano e que dê para comparar essa porcentagem a cada ano e com outros procedimentos. | Legenda
US09 | 3 | eu, enquanto usuário, quero uma análise sobre o gráfico, para saber porque ele responde a pergunta do requisito. |  | Um texto informativo que explique que acontecimento pode ter acarretado o aumento ou declínio. | Janela explicativa
US06 | 4 | eu, enquanto usuário, quero saber a diferença do aumento das consultas, tratamentos, procedimentos e uso de medicamento do ano de 2019 e dos anos a partir de 2021, para ver se há um aumento destes entre o pacientes com covid longa. |  | Uma interface que tenha os graficos dos dados de procedimentos de 2019 e 2021, a diferenças de dados entre eles, e a porcentagem desta diferença.
US07 | 4 | eu, enquanto usuário, quero saber, em moeda corrente, o investimento gasto em consultas, tratamentos, procedimentos e uso de medicamento, para quantificar o prejuízo da covid longa.
US10
US11
US12
US13
US14
US15
US16